## Sheet1
ACTIVITY BAR CHART
Giai đoạn | Nhiệm vụ | Người làm | time axis 2022-03-29 to 2022-05-16
Khảo sát hiện trạng, xác định và phân tích yêu cầu | Khảo sát hiện trạng
1. Khảo sát hiện trạng tổ chức | bar: 2022-03-29 to 2022-03-31
2. Khảo sát hiện trạng nghiệp vụ | bar: 2022-03-29 to 2022-03-31
3. Khảo sát hiện trạng tin học | bar: 2022-03-29 to 2022-03-31
Xác định và thu thập yêu cầu
1. Phỏng vấn kết hợp nghiên cứu tài liệu và quan sát | bar: 2022-04-01 to 2022-04-03
2. Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng | bar: 2022-04-01 to 2022-04-03
Lập tài liệu BRD & PRD
1. BRD & PRD chức năng đăng nhập, đăng xuất | bar: 2022-04-04 to 2022-04-06
2. BRD & PRD chức năng quản lý thể loại sản phẩm | bar: 2022-04-04 to 2022-04-06
3. BRD & PRD chức năng quản lý sản phẩm | bar: 2022-04-04 to 2022-04-06
4. BRD & PRD chức năng quản lý món thêm | bar: 2022-04-04 to 2022-04-06
5. BRD & PRD chức năng quản lý đơn hàng | bar: 2022-04-04 to 2022-04-06
6. BRD & PRD chức năng quản lý nhân viên | bar: 2022-04-04 to 2022-04-06
7. BRD & PRD chức năng quản lý tài khoản đăng nhập | bar: 2022-04-04 to 2022-04-06
8. BRD & PRD chức năng thống kê báo cáo theo thời gian | bar: 2022-04-04 to 2022-04-06
9. BRD & PRD chức năng bán hàng | bar: 2022-04-04 to 2022-04-06
Thiết kế hệ thống và phần mềm | Thiết kế giao diện (CS6)
1. Thiết kế giao diện đăng nhập | bar: 2022-04-07 to 2022-04-10
2. Thiết kế giao diện quản lý thể loại sản phẩm | bar: 2022-04-07 to 2022-04-10
3. Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm | bar: 2022-04-07 to 2022-04-10
4. Thiết kế giao diện quản lý món thêm | bar: 2022-04-07 to 2022-04-10
5. Thiết kế giao diện quản lý đơn hàng | bar: 2022-04-07 to 2022-04-10
6. Thiết kế giao diện quản lý nhân viên | bar: 2022-04-07 to 2022-04-10
7. Thiết kế giao diện quản lý tài khoản đăng nhập | bar: 2022-04-07 to 2022-04-10
8. Thiết kế giao diện bán hàng | bar: 2022-04-07 to 2022-04-10
9. Thiết kế giao diện thống kê | bar: 2022-04-07 to 2022-04-10
10. Thiết kế giao diện doanh thu | bar: 2022-04-07 to 2022-04-10
Thiết kế xử lý
1. Phân tích, thiết kế theo hướng chức năng | bar: 2022-04-11 to 2022-04-17
1.1. BFD | bar: 2022-04-11 to 2022-04-17
1.2. DFD mức 0,1,2,3 | bar: 2022-04-11 to 2022-04-17
1.3. DFD tổng quát từng chức năng | bar: 2022-04-11 to 2022-04-17
2. Phân tích, thiết kế theo hướng đối tượng | bar: 2022-04-11 to 2022-04-17
2.1. Vẽ usecase | bar: 2022-04-11 to 2022-04-17
2.2. Vẽ sequence | bar: 2022-04-11 to 2022-04-17
Thiết kế dữ liệu
1. Phân tích, thiết kế sơ đồ lớp | bar: 2022-04-18 to 2022-04-20
2. Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu | bar: 2022-04-18 to 2022-04-20
3. Cài đặt cơ sở dữ liệu | bar: 2022-04-18 to 2022-04-20
Hiện thực và kiểm tra moduls (theomô hình 3 lớp GUI, BUS, DAO) | Viết chức năng đăng nhập, đăng xuất
1. Viết chức năng đăng nhập | bar: 2022-04-20 to 2022-04-21
2. Viết chức năng đăng xuất | bar: 2022-04-20 to 2022-04-21
Viết chức năng quản lý thể loại sản phẩm
1. Viết chức năng tìm kiếm thể loại sản phẩm | bar: 2022-04-26 to 2022-04-30
2. Viết chức năng thêm thể loại sản phẩm | bar: 2022-04-26 to 2022-04-30
3. Viết chức năng sửa thể loại sản phẩm | bar: 2022-04-26 to 2022-04-30
Viết chức năng quản lý sản phẩm
1. Viết chức năng tìm kiếm sản phẩm | bar: 2022-05-02 to 2022-05-04
2 .Viết chức năng thêm sản phẩm | bar: 2022-05-02 to 2022-05-04
3. Viết chức năng sửa sản phẩm | bar: 2022-05-02 to 2022-05-04
Viết chức năng quản lý món thêm
1. Viết chức năng tìm kiếm món thêm | bar: 2022-04-26 to 2022-04-30
2. Viết chức năng thêm món thêm | bar: 2022-04-26 to 2022-04-30
3. Viết chức năng sửa món thêm | bar: 2022-04-26 to 2022-04-30
Viết chức năng quản lý đơn hàng
1. Viết chức năng tìm kiếm đơn hàng | bar: 2022-05-05
2. Viết chức năng xóa đơn hàng | bar: 2022-05-05
3. Viết chức năng in đơn hàng | bar: 2022-05-05
Viết chức năng quản lý nhân viên
1. Viết chức năng tìm kiếm nhân viên | bar: 2022-04-20 to 2022-04-25
2. Viết chức năng thêm nhân viên | bar: 2022-04-20 to 2022-04-25
3. Viết chức năng sửa nhân viên | bar: 2022-04-20 to 2022-04-25
4. Viết chức năng xóa nhân viên | bar: 2022-04-20 to 2022-04-25
Viết chức năng quản lý tài khoản đăng nhập
1. Viết chức năng tìm kiếm tài khoản đăng nhập | bar: 2022-04-20 to 2022-04-25
2. Viết chức năng thêm tài khoản đăng nhập | bar: 2022-04-20 to 2022-04-25
3. Viết chức năng sửa tài khoản đăng nhập | bar: 2022-04-20 to 2022-04-25
4. Viết chức năng xóa tài khoản đăng nhập | bar: 2022-04-20 to 2022-04-25
Viết chức năng bán hàng
1. Viết chức năng xử lý đơn hàng | bar: 2022-04-22 to 2022-04-28
1.1. Viết chức năng xử lý đơn hàng tại chỗ | bar: 2022-04-22 to 2022-04-28
1.2. Viết chức năng xử lý đơn hàng mang về | bar: 2022-04-22 to 2022-04-28
2. Viết chức năng thanh toán đơn hàng | bar: 2022-04-22 to 2022-04-28
Viết chức năng thống kê, doanh thu
1. Viết chức năng thống kê sản phẩm theo thời gian | bar: 2022-04-29 to 2022-05-01
2. Viết chức năng thống kê món thêm theo thời gian | bar: 2022-04-29 to 2022-05-01
3. Viết chức năng thống kê doanh thu thu được theo thời gian | bar: 2022-04-29 to 2022-05-01
Tích hợp về kiểm tra hệ thống | Kiểm thử toàn bộ phần mềm | bar: 2022-05-06 to 2022-05-12
Tổng hợp và viết tài liệu | Tổng hợp và viết tài liệu | bar: 2022-05-06 to 2022-05-16